**Program obnovy venkova
2009 - 2014
OBEC KLENOVICE
Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672**



**Tento Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2009 – 2014 byl schválen zastupitelstvem obce Klenovice usnesením číslo 81/6/2008 ze dne 12.12.2008.**

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce

**Obsah programu**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Charakteristika obce** |
|   |  |
| **2.** | **Shrnutí výsledků dosavadní realizace Programu obnovy venkova** |
|   |  |
| **3.** | **Program obnovy venkova na období 2009 – 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **3.1.** | **Osvětové, kulturní a společenské akce** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | 3.1.1. vydávání místního zpravodaje „Klenovického měsíčníku“ |
|   | 3.1.2. udržování místních tradic |
|   | 3.1.3. setkávání s občany |
|   | 3.1.4. práce s dětmi |
|   | 3.1.5. Místní lidová knihovna |
|   | 3.1.6. kronika |
|   | 3.1.7. kulturní, osvětová činnost a společenské akce |
|   | 3.1.8. sportovní činnost |
|   | 3.1.9. hasiči |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **3.2.** | **Zachování, obnova a údržba zástavby** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | 3.2.1. dbát na zachování, obnovu a údržbu současné zástavby |
|   | 3.2.2. poskytování pomoci při obnově domů |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **3.3.** | **Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | 3.3.1. péče o veřejná prostranství a zeleň |
|   | 3.3.2. vodní nádrž umělá – rybník na návsi |
|   | 3.3.3. Místní lidová knihovna |
|   | 3.3.4. místní restaurace |
|   | 3.3.5. místní restaurace - přístavba |
|   | 3.3.6. odpadové hospodářství |
|   | 3.3.7. sport |
|   | 3.3.8. obecní mobiliář |
|   | 3.3.9. místní kaplička |
|   | 3.3.10. místní komunikace stávající |
|   | 3.3.11. komunikace v jihozápadní části obce |
|   | 3.3.12. chodníky |
|   | 3.3.13. veřejný rozhlas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **3.4.** | **Nová zástavba** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | 3.4.1. nové lokality |
|   | 3.4.2. komunikace v nových lokalitách |
|   | 3.4.3. vodovodní řad v nových lokalitách |
|   | 3.4.4. kanalizační řad včetně ČOV v nových lokalitách |
|   | 3.4.5. veřejné osvětlení a místní rozhlas v nových lokalitách |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **3.5.** | **Obnova a údržba krajiny** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | 3.5.1. rybník u viaduktu v lokalitě Výhony |
|   | 3.5.2. společná zařízení - remízy, protierozní meze, zasakovací pásy, průlehy pro odvodnění |
|   | 3.5.3. zeleň ve volné krajině |

|  |
| --- |
|   |
| **4.** | **Závěr** |

**1. Charakteristika obce**

Obec Klenovice leží v Jihočeském kraji v okrese Tábor. Hlavní část obce se rozkládá po obou stranách mezinárodní silnice I/3, která je dopravní tepnou spojující Německo s Rakouskem K obci dále náleží obydlené samoty Nová hospoda, Pod Svákovem a U Hasíka. Katastrální výměra obce činí 657 ha. K 31.12.2008 je v Klenovicích trvale hlášeno 587 obyvatel, z toho je 232 mužů, 236 žen a 119 dětí do 15 let.
Dne 1.4.2008 byly rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obci Klenovice uděleny obecní symboly, jejich návrhy zpracoval heraldik Miroslav J.V.Pavlů. Kompozice klenovického znaku představuje spojení tzv. mluvícího znamení (listy javoru klenu s charakteristickými křídlatými plody) a připomínky bývalých významných majitelů vesnice - louňovického kláštera (opatská berla), Rožmberků (kombinace červené a stříbrné) a města Soběslavi (modrá z jejich městského znaku). Z návrhu znaku vychází i obecní vlajka, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.
Obec je členem mikroregionu DSO Soběslavsko a Svazku obcí TDO Lužnice.

Z roku 1398 pochází nejstarší do dnešní doby zachovaný písemný záznam, v němž se prvně objevuje jméno Klenovic. Prvním historicky prokázaným obyvatelem obce byl Jarka z Klenovic, který dle nejstarší nalezené písemné zmínky vedl dědickou při o majetek s králem. V průběhu věků Klenovice měnily své pány. První známou vrchností, jíž byly Klenovice poddány, byl klášter v Louňovicích pod Blaníkem. Z rukou těchto premonstrátů postupně Klenovice putovaly majetky husitského města Tábora, šlechtického rodu Rožmberků a města Soběslavi. V roce 1976 došlo ke sloučení obce s městem Soběslav v jeden správní celek. Od 1.1.1991 jsou Klenovice na základě zákona o obcích a provedeného referenda opět samostatnou obcí.

**2. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Programu obnovy venkova**

V souladu se zpracovaným Programem obnovy venkova, jehož základní znění bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 5.2.1999, jsou v Klenovicích realizovány akce vedoucí mimo jiné k udržování současného stavu a dalšímu rozvoji obce, kulturně společenskému vyžití občanů a k obnově krajiny.
Plnění bodů Programu obnovy venkova:

|  |  |
| --- | --- |
| ad I.) | Akce osvětové, kulturní a společenské spočívají ve vydávání Klenovického měsíčníku, udržování tradic (pouť, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka), setkávání s občany, pořádání sousedského bálu, konání vítání občánků do života a Dne dětí. Dále je v obci zřízena Místní lidová knihovna, která je občany hojně využívána a lze konstatovat, že se pyšní nezanedbatelným knihovním fondem. |
| ad II.) | Z akcí pro zlepšení občanské vybavenosti obec zrealizovala výstavbu autobusových čekáren, separačního dvora, nové hasičské zbrojnice. Dále byla vybudována zpevněná komunikace v jihovýchodní části obce, vodovodní a kanalizační síť včetně čistíren odpadních vod v nových lokalitách a rovněž došlo k rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu. V uplynulém období byla vystavěna dvě dětská hřiště a v roce 2008 byla provedena rekonstrukce budovy obecního úřadu. Samozřejmostí je, že každoročně jsou prováděny opravy místních komunikací po zimním období. Neuskutečněnou akcí doposud zůstává větší úprava místní restaurace, která měla spočívat v zateplení stropu, opravy střešní krytiny a rekonstrukce topení. |
| ad III.) | Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby: Dbaní na zachování a údržbu typických vesnických domů a usedlostí, připomínající historii a ráz obce, které je jedním z bodů Programu obnovy venkova obce Klenovice, se příliš nedaří, protože požadavky vlastníků nemovitostí nejsou v plném souznění s touto myšlenkou. V obci tak na jednom domě vznikly tři vikýře, které rozbily siluetní pohledový historický ráz. Dále byla jedna stará vesnická usedlost zbourána a na jejím místě vystavěn dům nový, který sice mnohými svými prvky zapadá do okolního vesnického rázu staveb, nikoliv však svou výškou přečnívající okolí. Další historická selská stavení jsou buď bourána a ustupují novému a nebo se díky totální neúdržbě sama řítí k zemi, v lepším případě viditelně a nezadržitelně chátrají.Iniciace údržby obytných domů byla ze strany obce podpořena poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení obce, které však za období deseti let byly využity pouze pro patnáct domů.Památník padlých, který je umístěn v parku u obecního úřadu, je řádně udržován. Jeho okolí bylo v minulém období citlivě upraveno a působí velice důstojným dojmem.Obec má zpracovaný územní plán, podle něhož probíhá nová výstavba v obci a vcelku je tím pádem zachována požadovaná urbanistická struktura stávajícího osídlení. |
| ad IV.) | Akce k úpravě veřejného prostranství byly vždy zaměřeny převážně na údržbu a obnovu zeleně. Byly upraveny plochy kolem požární nádrže, řádně je pečováno o park u obecního úřadu a dále byla vybudována parková plocha kolem čistírny odpadních vod v jihovýchodní části obce. Nejpalčivějším problém obce v této oblasti je stav chodníků podél silnice I/3, které musí projít celkovou rekonstrukcí. |
| ad V.) | Akce na obnovu krajiny byly dle „Programu“ realizovány, nebo se jejich provádění uskutečňuje průběžně. Byla dokončena rekultivace prostoru Lomky, provedena výsadba zeleně a vybudováno dětské hřiště. |

Financování akcí z Programu obnovy venkova bylo převážně prováděno z rozpočtu obce, dále i ze státního rozpočtu (dotace na výstavbu inženýrských sítí) a od roku 2001 jsou přímo v rámci tohoto programu poskytovány dotace, jejichž struktura je uvedena v tabulce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| rok | účel | částka |
| 2001 | dotace na úhradu úroků z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV v novém zástavbě | 81 805,00 |
| 2002 | dotace na úhradu úroků z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV v novém zástavbě | 55 626,00 |
| 2003 | dotace na úhradu úroků z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV v novém zástavbě | 34 710,00 |
| 2004 | dotace na výstavbu veřejného osvětlení | 90 000,00 |
| 2005 | rekonstrukce místních komunikací | 140 000,00 |
| 2006 | oprava střechy kapličkyrozšíření veřejného osvětlení | 50 000,0060 000,00 |
| 2007 | výstavba hasičské zbrojnice | 120 000,00 |
| 2008 | rekonstrukce obecního úřadu | 100 000,00 |
| celkem |   | 732 141,00 |

Z výše uvedeného výčtu realizace Programu obnovy venkova obce Klenovice z roku 1999 je patrné, že ve většině případů byly cíle „Programu“ naplněny, proto je třeba tato pravidla pro následující období v plné míře aktualizovat.

**3. Program obnovy venkova na období 2009 – 2014**

Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2009 – 2014 vychází a navazuje na „Program“ schválený zastupitelstvem obce v roce 1999. Jednotlivé akce jsou zahrnuty v následujících oblastech.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **3.1. Osvětové, kulturní a společenské akce** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | 3.1.1. | vydávání místního zpravodaje „Klenovického měsíčníku“ jako významného zdroje informací pro občanysoučasný stav: měsíčník vydáván o roku 1993konečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžně měsíčněvýdaje: cca Kč 20.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.1.2. | udržování místních tradicsoučasný stav: pouť včetně mše svaté, pálení čarodějnic, mikulášská nadílkakonečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 20.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.1.3 | setkávání s občanysoučasný stav: setkání s důchodci, sousedský bálkonečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 20.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.1.4. | práce s dětmisoučasný stav: Dětský den, ukončení školního roku a loučení s prázdninamikonečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 30.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.1.5. | Místní lidová knihovnasoučasný stav: provoz knihovny, doplňování knihovního fondukonečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 100.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.1.6. | kronikasoučasný stav: kronika vedená v ručně psané forměkonečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 15.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.1.7. | kulturní a společenské akcesoučasný stav: zájezdy do divadla, vítání občánkůkonečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 70.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.1.8. | sportovní činnostsoučasný stav: sportovní turnaje, pronájem sportovišťkonečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 30.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.1.9. | hasičisoučasný stav: místní SDH vyvíjí minimální činnost, hasičská soutěž v požárním útokukonečný stav: zmobilizování členů SDH, aktivně zapojit do hasičské soutěže místní občanytermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 100.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **3.2. Zachování, obnova a údržba zástavby** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | 3.2.1. | dbát na zachování, obnovu a údržbu současné zástavbysoučasný stav: až na pár nevratných výjimek vcelku uspokojivýkonečný stav: prosazovat v maximální míře urbanistickou čistotu staré zástavbytermín realizace: průběžněvýdaje: xxxfinancování: xxx |
|   | 3.2.2. | poskytování pomoci při obnově domůsoučasný stav: půjčky z Fondu rozvoje bydleníkonečný stav: získání nových prostředků do fondutermín realizace: průběžněvýdaje: xxxfinancování: xxx |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **3.3. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | 3.3.1. | péče o veřejná prostranství a zeleňsoučasný stav: údržba zeleně a parkových plochkonečný stav: pokračování v této činnostitermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 150.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.3.2. | vodní nádrž umělá – rybník na návsisoučasný stav: poškozené hráze, částečně zabahněnýkonečný stav: rekonstrukce hrází a odbahněnítermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 1,500.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.3.3. | Místní lidová knihovnasoučasný stav: nevyhovující prostory knihovnykonečný stav: rekonstrukce prostor knihovny včetně nového zařízenítermín realizace: 2009výdaje: cca Kč 300.000,--financování: vlastní zdroje |
|   | 3.3.4. | místní restauracesoučasný stav: technické zastarání stavbykonečný stav: výměna oken a dveří, zateplení, opravy střešní krytiny, rekonstrukce topenítermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 400.000,-- v roce 2009 (okna a dveře); cca Kč 1,000.000,-- (další rekonstrukce)financování: dotace z POV, ostatní dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.3.5. | místní restaurace - přístavbasoučasný stav: kapacitně nevyhovující prostorykonečný stav: rozšíření sálutermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 5,000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.3.6. | odpadové hospodářstvísoučasný stav: separační dvůr kapacitně dožívajícíkonečný stav: rozšíření prostor dvoratermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 1,000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.3.7. | sportsoučasný stav: v obci není žádné sportovištěkonečný stav: vybudování sportoviště – nezíská-li obec zpět do svého vlastnictví bývalé hřiště, tak vytipovat novou lokalitutermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 6,000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.3.8. | obecní mobiliářsoučasný stav: autobusové zastávky, lavičky, odpadové koše, atp. – v dobrém stavukonečný stav: udržet současný stavtermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 50.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.3.9. | místní kapličkasoučasný stav: v dobrém stavukonečný stav: udržet současný stavtermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 50.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.3.10. | místní komunikace stávajícísoučasný stav: díky pravidelné údržbě vcelku uspokojivýkonečný stav: nezhoršování stavutermín realizace: průběžněvýdaje: cca Kč 500.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |
|   | 3.3.11. | komunikace v jihozápadní části obcesoučasný stav: nezpevněnákonečný stav: vybudování zpevněné komunikacetermín realizace: 2009výdaje: cca Kč 6,000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.3.12. | chodníkysoučasný stav: špatný stav zvláště podél silnice I/3konečný stav: nový povrchtermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 10,000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.3.13. | veřejný rozhlassoučasný stav: zastaralý (drátový) pouze v rámci obcekonečný stav: pokrytí celého území obce včetně všech částí bezdrátovým rozhlasemtermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 3,000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **3.4. Nová zástavba** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | 3.4.1. | nové lokalitysoučasný stav: neexistence nových lokalit k okamžité výstavbě rodinných domkůkonečný stav: vytipování a zrealizování nových ploch pro výstavbutermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 10,000.000,--financování: vlastní zdroje |
|   | 3.4.2. | komunikace v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domysoučasný stav: xxxkonečný stav: vybudování zpevněných místních komunikacítermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 15.000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.4.3. | vodovodní řad v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domysoučasný stav: xxxkonečný stav: vybudování vodovodního řadutermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 3.000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.4.4. | kanalizační řad včetně ČOV v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domysoučasný stav: xxxkonečný stav: vybudování kanalizace včetně skupinových ČOVtermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 8.000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.4.5. | veřejné osvětlení a místní rozhlas v nových lokalitách určených k zástavbě rodinnými domysoučasný stav: xxxkonečný stav: vybudování veřejného osvětlení a místního rozhlasutermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 2,000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **3.5. Obnova a údržba krajiny** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | 3.5.1. | rybník u viaduktu v lokalitě Výhonysoučasný stav: neexistujekonečný stav: vybudování rybníkutermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 5,000.000,--financování: dotace, vlastní zdroje |
|   | 3.5.2. | společná zařízení - remízy, protierozní meze, zasakovací pásy, průlehy pro odvodněnísoučasný stav: neexistujíkonečný stav: vybudování společných zařízenítermín realizace: 2009 – 2014výdaje: xxxfinancování: v rámci komplexní pozemkové úpravy |
|   | 3.5.3. | zeleň ve volné krajiněsoučasný stav: zeleň ve volné krajině je zastoupena v malém množstvíkonečný stav: údržba a obnova zeleně kolem polních cesttermín realizace: 2009 – 2014výdaje: cca Kč 50.000,-- ročněfinancování: vlastní zdroje |

**4. Závěr**

Program obnovy venkova obce Klenovice na období let 2009 – 2014 je vytvořen tak, aby odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Tento Program obnovy venkova je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů je hlavní podmínkou získávání finančních prostředků, a to z vlastních i státních zdrojů a v neposlední řadě i z programů fondů Evropské unie.
Tento „Program“ není dokumentem uzavřeným. Může být průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních možností obce Klenovice. Veškeré změny v tomto programu budou projednány v zastupitelstvu obce Klenovice.
Program obnovy venkova obce Klenovice na období 2009 – 2014 nahrazuje původní Program obnovy venkova obce Klenovice z roku 1999.